## Sheet1
Barême entreprise : | [7 empty] | Gestion des délais et coûts :
|  | FS | FN | FC | Tarif négocié TTC (€/j) |  |  |  | Tâches | Intervenants | Délais (j-h) | Délai arrondis (j-h) | Coûts (€)
| Technicien (TS) | 0.125 | 0.5 | 1 | 275 |  |  |  | SRV | IS | 2 | 2 | 1100
| Ingé. Logiciel Débutant (ID) | 1.5 | 2.5 | 5 | 350 |  |  |  | PSM | TS | 15 | 15 | 4125
| Ingé. Logiciel Expérimenté (IE) | 1 | 1.5 | 2 | 450 |  |  |  | TBD | DB | 5 | 5 | 3000
| Ingé. Système (IS) | 0.5 | 1 | 3 | 550 |  |  |  | TAQ | IE | 8.5 | 9 | 4050
| DBA (DB) | 0.5 | 2 | 5 | 600 |  |  |  | TEC | IE | 13 | 13 | 5850
| Chef Projet (CP) | X | X | X | 650 |  |  |  | TBK | ID | 33 | 33 | 11550
[10 empty] | IE | 4 | 4 | 1800
Lot Matériel : | [8 empty] | Démarrage | CP | 1 | 1 | 650
| Tâches | Délai appro (j) | Quantité | Intervenant | Paramétrage | Installation |  |  | CDT | CP | 5 | 5 | 3250
| Serveur (SRV) | 10 | 2 | IS | FN | FS |  |  | MUT | IE | 1 | 1 | 450
| PDA Indus. (PSM) | 30 | 30 | TS | FN | FS |  |  |  | ID | 3 | 3 | 1050
[9 empty] | MAD | IS | 2 | 2 | 1100
[9 empty] | INS | IS | 1 | 1 | 550
Lot Logiciel : | [9 empty] | TS | 3.75 | 4 | 1100
| Nb Fonctionnalité Nom Tâche | FS | Intervenant | FN | Intervenant | FC | Intervenant |  | RCT | CP | 3 | 3 | 1950
| Base de Données (TBD) |  |  |  |  | 1 | DB |  |  | ID | 3 | 3 | 1050
| Acquisition (TAQ) | 5 | IE | 1 | IE | 1 | IE |  | FMT | CP | 1 | 1 | 650
| Echange (TEC) |  |  | 6 | IE | 2 | IE |  | TOTAL |  | 104.25 | 105 | 43275
| BackOffice (TBK) | 12 | ID | 6 | ID | 2 | IE
[8 empty] | Coût par intervenant : |  |  |  | Temps de travail dans projet :
[9 empty] | Intervenant | Coût (€) |  |  |  | Intervenant | Temps (j)
Lot Pilotage : | [8 empty] | TS | 5225 |  |  |  | TS | 19
| Nom Tâche | Quantité | Intervenant | Durée |  |  |  |  | ID | 13650 |  |  |  | ID | 39
| Démarrage | 1 | CP | 1 |  |  |  |  | IE | 12150 |  |  |  | IE | 27
| Document Conception Projet (CDT) | 1 | CP | 5 |  |  |  |  | IS | 2750 |  |  |  | IS | 5
| Manuels |  | IS, IE, ID | [5 empty] | DB | 3000 |  |  |  | DB | 5
| Utilisateur (MUT) | 1 | IE | 1 |  |  |  |  | CP | 6500 |  |  |  | CP | 10
|  | 1 | ID | 3 |  |  |  |  | Total | 43275 |  |  |  | Total | 105
| Administrateur (MAD) | 1 | IS | 2
| Installation (INS) | 1 | IS | cf lot Matériel |  |  |  | Coût par lot :
|  | 1 | TS | cf lot Matériel |  |  |  |  | Lot | Coût (€)
| Recette (RCT) | 1 | CP | 3 |  |  |  |  | Matériel | 5225
|  | 1 | ID | 3 |  |  |  |  | Logiciel | 26250
| Formation (FMT) | 1 | CP | 1 |  |  |  |  | Pilotage | 11800
[9 empty] | Total | 43275